Приложение 2

График

проведения оценки рисков финансирования террористической

деятельности в секторе некоммерческих организаций (НКО)

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Разработка проекта Методологии по сбору информации для оценки рисков в секторе НКО | Июнь | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Внесение на утверждение Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД: 1) персонального состава рабочей группы; 2) графика проведения заседаний рабочей группы; 3) проекта Методологии по проведению оценки рисков в секторе НКО (далее – Методология) | 8 июня | ГСФР |  |
|  | Направления членам рабочей группы для ознакомления состава рабочей группы, графика проведения заседаний рабочей группы и Методологии по проведению оценки рисков в секторе НКО | 9 июня | ГСФР |  |
|  | Проведение ознакомительной встречи с членами рабочей группы, определение канала связи для обмена информацией с членами рабочей группы | 10 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При участии эксперта |
|  | 2. Сбор информации для оценки рисков |  |  |  |
|  | Направление запросов о представлении информации для оценки рисков в соответствии с Методологией по проведению оценки рисков в секторе НКО | 10 июня | ГСФР | Согласно запросов эксперта |
|  | Сбор дополнительной информации для оценки рисков от государственных органов и сектора НКО | 13-17 июня | ГСФР | Согласно запросов эксперта |
|  | Проведение анкетирования для государственных органов Кыргызской Республики и для сектора НКО | 13-17 июня | ГСФР | Анкеты разработаны экспертом |
|  | 3. Обработка и анализ собранной информации |  |  |  |
|  | Сравнение информации на предмет соответствия и полноты | 20-22 июня | ГСФР | При содействии эксперта |
|  | Структурирование информации для оценки рисков, т.е. группирование и суммирование информации для оценки и анализа рисков |  |  |  |
|  | Ранжирование информации для оценки рисков, т.е. установление относительной значимости (предпочтительности) информации для оценки рисков |  |  |  |
|  | Проведение анализа информации для выявления: 1) источника риска; 2) характера риска; 3) вероятности появления риска; 4) последствий риска. | 23-24 июня | Члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Определение наиболее часто используемых методов (схем) финансирования террористической деятельности в секторе НКО | 27 июня | ГСФР | При содействии эксперта |
|  | Определение угроз для сектора НКО в финансировании террористической деятельности | 27 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Определение уязвимостей сектора НКО в финансировании террористической деятельности | 27 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Определение недостатков (слабых мест) в системе Кыргызской Республики по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД) | 27 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Определение последствий финансирования террористической деятельности для сектора НКО | 27 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Определение НКО, осуществляющих сбор и (или) распределение денежных средств или иного имущества в благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных и общественных целях | 27 июня | ГСФР, члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Формирование обновленного отчета по оценке рисков, который должен содержать: 1) описание угроз, уязвимостей и последствий рисков; 2) итоги анализа информации для оценки рисков | 28-30 июня | ГСФР | При содействии эксперта |
|  | Направление членам рабочей группы отчета по оценке рисков | 30 июня | ГСФР |  |
|  | 4. Оценка рисков |  |  |  |
|  | Рассмотрение и присвоение уровней риска (высокий, средний, низкий, риск отсутствует) | 4 июля | Члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Формирование обновленного итогового отчета по оценке рисков, который должен содержать: 1) описание оценки рисков; 2) выводы по оценке рисков; 3) проекты мероприятий, направленных на снижение рисков. | 5-8 июля | Члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | Передача итогового отчета в ГСФР | 8 июля | Члены рабочей группы | При участии эксперта |
|  | Направление итогового отчета по оценке рисков на согласование органам государственной власти Кыргызской Республики и ассоциациям НКО | 8 июля | ГСФР |  |
|  | Сбор предложений и замечаний органов государственной власти Кыргызской Республики и ассоциаций НКО к итоговому отчету по оценке рисков | 8-15 июля | ГСФР | При участии эксперта |
|  | Обсуждение итогового отчета с непосредственным участием представителей заинтересованных НКО | 11-13 июля | ГСФР | При участии эксперта |
|  | Проведение обучающих семинаров, направленных на повышение информированности сектора НКО путем доведения лучших практик и типологий для защиты сектора НКО от злоупотребления в целях ФТ, повышение сотрудничества и координации с государственным сектором, а также выстраивание потенциала регулирующих органов, правоохранительных органов и иных компетентных ведомств, включая сектор НКО, по имплементации рекомендаций ФАТФ и устранения недостатков, обозначенных в ОВО и плане ЕАГ по оказанию технического содействия | 13-15 июня 18-22 июля | ГСФР, члены рабочей группы, заинтересованные государственные органы, НКО | При участии эксперта |
|  | 5. Определение мер, направленных на снижение высоких рисков |  |  |  |
|  | Разработка проекта плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков. | 14-15 июля | Члены рабочей группы | При содействии эксперта |
|  | 6. Утверждение итогового отчета и плана действий |  |  |  |
|  | Направление на рассмотрение и одобрение Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД следующих документов: 1) проект Итогового отчета по оценке рисков в секторе НКО; 2) проект Плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков в секторе НКО. | 18 июля | ГСФР |  |
|  | Рассмотрение на заседании Комиссии по вопросам ПФТД/ЛПД и принятие решения об одобрении указанных проектов документов | 20 июля | Комиссия по вопросам ПФТД/ЛПД |  |
|  | Разработка проекта решения Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Плана действий (стратегии) по снижению выявленных рисков и внесение его в установленном порядке на рассмотрение и утверждение Кабинета Министров Кыргызской Республики | 20 июля | ГСФР |  |
|  | 7. Опубликование информации о результатах оценки рисков |  |  |  |
|  | Размещение итогового отчета в закрытой части официального интернет-сайта органа финансовой разведки | 22 июля | ГСФР |  |
|  | Размещение сокращенной версии итогового отчета (основные выводы) в открытой части официального интернет-сайта органа финансовой разведки | 22 июля | ГСФР |  |
|  | Направление субъектам ПФТД/ЛПД и органам государственной власти Кыргызской Республики информации о результатах оценки рисков для принятия мер ПФТД/ЛПД, с использованием риск-ориентированного подхода. | 25 июля | ГСФР |  |
|  | Разработка проектов следующих документов: - Руководства по риск-ориентированному надзору за НКО; - Требования к устройствам для сбора благотворительных пожертвований, порядок их установки и использования; - Правила извлечения имущества, собранного с помощью устройства для сбора благотворительных пожертвований; - Регламент осуществления Государственной комиссией по делам религий Кыргызской Республики государственного надзора (контроля) за деятельностью религиозных организаций; - Регламент осуществления Министерством юстиции Кыргызской Республики государственного надзора (контроля) за деятельностью некоммерческих организаций; - и проекты других законодательных изменений, необходимых для внедрения риск-ориентированного надзора за сектором НКО и соответствия Рекомендации № 8 ФАТФ | 25 июля | ГСФР | При содействии эксперта |

угроза - физическое лицо или группа лиц, преступные сообщества, объект или деятельность, которые могут потенциально нанести вред государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;

уязвимость - области (сферы), в которых угроза может реализоваться, либо факторы, содействующие или способствующие реализации угрозы в связи с наличием в них определенных недостатков в сфере ПФТД/ЛПД;

последствия - влияние или вред, причиненный государству, обществу, финансовой системе и экономике в результате осуществления финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.